药械行业 AI 智能进销存 SaaS 设计规划书

版本 1.0　基线日期 2026 年 10 月 8 日　适用对象 产品 研发 测试 实施 质量管理

本规划用于确定产品范围、统一业务规则并指导开发。产品面向多家企业提供 SaaS，同时支持药品和医疗器械的批发与零售。首期完成主体进销存，后续分期接入 AI、第三方平台、APP、小程序及简易 HIS。工期、预算和性能指标均为待验证的规划基线，不是实测结果或供应商报价。

首期交付闭环为：租户开通 → 企业和岗位配置 → 资质与商品建档 → 采购收货与验收 → 批次库存 → 批发出库或零售销售 → 退货及结算 → 报表与追溯核查。AI 和第三方接口必须使用同一套业务服务，不能直接修改库存或绕过质量审批。真实经营所必需的追溯上传等能力，应在对应租户投产前完成。

阅读建议：项目发起人先评审第 01 至 03 章和第 23 至 25 章，明确首期范围、投产条件及投入；产品和实施人员重点核对第 04 至 12 章的实际流程；研发与测试人员依据第 15 至 18 章和第 21 至 22 章建立技术契约和验收证据。

首期决策基线：批发和零售共用一套库存事实，多租户安全从第一天实施；采用模块化单体起步；支付先支持现金及外部收款登记，AI、渠道和多端逐步上线。必需的质量、处方及追溯责任随具体经营范围落实。

研发启动材料：本规划书、配套的 51 个工作包、真实脱敏单据和商品样例、试点所在地要求、现有系统及接口授权资料。前两周优先完成经营范围、规则矩阵和库存事务原型评审，再进入大规模页面开发。

计划基线：P0 以 28 至 32 周、60 至 80 人月测算，正式承诺在团队、样例、试点范围和外部依赖确认后形成。文中指标需通过试点、压测和恢复演练证明，不能仅凭文档宣布达标。

目录

01 产品定位与建设原则	3

02 阶段范围与版本规划	3

03 行业依据与规则中心	5

04 用户角色与权限	6

05 商品及往来单位	7

06 采购收货与验收	8

07 库存与成本	9

08 批发销售	10

09 零售与门店	11

10 往来结算与经营报表	11

11 质量管理与提醒	12

12 药品追溯与医疗器械 UDI	13

13 AI 能力规划与人工复核	14

14 第三方平台与通用接口	16

15 系统架构与技术路线	18

16 SaaS 租户和安全架构	19

17 核心数据模型	20

18 状态机与接口契约	22

19 页面结构与交互规范	24

20 APP 小程序和简易 HIS	25

21 非功能指标与运维	26

22 测试方案与验收用例	27

23 开发组织与排期	29

24 数据迁移与上线实施	30

25 投入估算与风险	31

26 架构图与研发首轮行动	33

27 资料来源与适用说明	34

01 产品定位与建设原则

1 目标用户

目标客户包括药品批发企业、器械经销商、单体药店、连锁药房和批零兼营企业。一个租户代表一个签约客户的数据及管理边界，租户内可包含多个法律主体、门店、仓库和部门。首期试点优先覆盖同一法律主体的批零业务；数据模型从第一天保留主体标识，跨法律主体交易按买卖处理，不能按普通调拨处理。

运营方负责软件服务和技术安全，租户负责其经营资质、质量管理、审方及业务记录。共享商品参考库与各租户经营商品库分开；采购价、客户、订单、库存和处方默认不跨租户共享。软件开通不代表获得经营许可。

2 成功标准

| 维度 | P0 验收目标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 业务闭环 | 采购到付款、销售到收款、退货到冲销均可完成 | 真实样例和用户验收测试 |
| 库存正确 | 无非法负库存、重复过账、无法解释的余额差异 | 并发测试与流水重算 |
| 行业能力 | 批号效期、资质、验收、冻结和追溯有效执行 | 质量负责人按场景验收 |
| 租户隔离 | 数据、附件、导出、缓存和后台任务全部隔离 | 自动越权测试及安全评审 |
| 经营连续 | 仓库和门店可作业，故障后可恢复 | 试营业及恢复演练 |
| 扩展能力 | AI 和模拟渠道复用现有业务命令 | 契约测试和事件重放 |

采用模块化单体和事务型数据库起步。已过账单据不得物理删除或直接改关键字段，差错通过关联原单的更正、退货、红冲或补差处理。审批、库存过账、收付款是不同事实，必须分别记录。交易规则在服务端执行。AI 或外部平台故障不能阻止人工完成基础进销存。

02 阶段范围与版本规划

1 能力路线

| 阶段 | 交付范围 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| P0 核心 SaaS | 租户、权限、药械及往来档案、资质、采购、验收、库存、批发、零售 POS、退货、往来、质量记录、追溯采集、规则提醒、审计备份 | 批发与零售试点稳定营业 |
| P1 AI 及追溯增强 | 票据和包装识别、证照识别、复核工作台、AI 帮助、码上放心连接器、UDI 查询适配、首个渠道试点 | 识别到人工批准、上传到回执闭环 |
| P2 多渠道 | 美团、饿了么相关渠道、淘宝、旺店通逐一接入；渠道库存、售后、对账和开放平台 | 每个连接器独立通过验收 |
| P3 多端及分析 | APP、员工小程序、客户订货入口、补货建议和经营分析 | 共用权限和交易规则，通过扫码弱网验证 |
| P4 简易 HIS | 患者、挂号、就诊、处方、收费、药房发药和退药 | 医疗机构、医师、药师职责及记录闭环 |

P1 至 P4 是能力路线，可按客户需要调整顺序。某租户必须使用的监管上传接口应提前到其投产前实现，不能以“接口在后期”为由延后法定义务。

2 首期功能深度

| 模块 | P0 交付 | 后续交付 |
| --- | --- | --- |
| SaaS 运营 | 人工开通、套餐与额度、到期提醒、数据导出、支持工单 | 自动扣费、复杂计费 |
| 批发 | 订单、信用控制、预占、拣货、复核、分批发货、回款和退货 | 招投标、返利、寄售、直调 |
| 零售 | 扫码、挂单、基础会员、折扣权限、收款登记、退货、交班 | 储值积分、复杂营销、断网销售 |
| 支付 | 现金及外部收款设备结果登记、交易参考号、日结核对 | 聚合支付直连、自动退款 |
| 处方 | 线下处方留存、药师审核、销售关联和数量控制 | 电子处方互联、在线诊疗 |
| 财务 | 应收应付、预收预付、收付款、核销、开票状态和毛利 | 总账、报税、电子发票开具 |
| 追溯 | 原码、包装关系、来源去向、退货链、导入导出、任务及回执台账 | 全平台实时直连 |
| 质量 | 首营、效期、养护记录、冻结、召回、不合格处置和投诉 | 全量质量体系文控及设备集成 |
| AI | 预留任务、证据、草稿和审批接口 | P0 不以模型服务为投产依赖 |

3 首期业务限制

标准包覆盖常规成品药和一般药械经营。特殊管理药品、疫苗、完整冷链运输、中药饮片称量调剂、植入类器械专门业务、寄售及第三方货权仓储不直接开放。商品必须标识限制类别，系统阻止未启用且未验收的业务。若试点经营这些品种，先补齐人员、设备、记录及适用规则后启用。

医保结算与药品追溯上传是不同能力。P0 可不做医保结算，但不能免除适用的追溯义务。上传可以由已验证的现有系统承接，必须有单据映射、导出、回执、差错对账和责任人；不能只保留“已经上报”的手工勾选。

03 行业依据与规则中心

1 已核实依据

修订后的药品管理法实施条例已于 2026 年 5 月 15 日施行，规则评审应按现行法律法规整体核定。S18 以下依据截至 2026 年 10 月 8 日核实。适用条件由所在地、经营方式、商品类别和业务日期共同决定；实施时由质量负责人完成法规适用清单。

| 依据 | 核实要点 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 药品经营质量管理规范 | 全过程质量控制、授权操作、真实可追溯记录和备份 | 首营、验收、养护、审计、追溯及备份 S1 |
| 器械经营质量管理规范 2023 年第 153 号 | 2024 年 7 月 1 日施行；第三类器械系统包括 UDI 采集、效期控制和外部交互要求 | 分类规则、UDI、质量锁定和接口台账 S2 |
| 医保发 2025 年第 7 号及后续官方说明 | 追溯码采集上传已进入全面实施阶段 | 投产核定上传责任、覆盖率、回执和补报 S3 |
| UDI 2026 年第 21 号公告 | 2027 年 6 月 1 日起生产的全部第二类器械及第一类体外诊断试剂纳入；2029 年 6 月 1 日起生产的全部第一类器械纳入 | 按类别、生产日期及例外判断，不能一刀切 S4 |
| UDI 2026 年第 15 号公告 | 特定情形存在免于实施或简化要求 | 例外配置有依据和审批，不强求所有器械逐件序列号 S5 |
| 网络销售办法及 2026 年处方药网络零售指南 | 网络处方来源、实名、审方有专门要求，AI 不得替代最终处方审核 | 后期线上业务单独验收，审方权归执业药师 S6 S7 |

UDI 产品数据库查询、企业经营流向记录和药品追溯平台上传是不同用途。UDI-DI 标识产品，UDI-PI 表示适用的批号、序列号或日期信息；DI 不能直接作为每件实物的唯一序列号。S8

2 规则和证照

规则中心按租户、法律主体、地区、经营类型、商品类别、渠道、生效时间组织。规则保存编号、来源、版本、强制或提示级别、触发环节、责任岗位、例外条件及测试用例。普通管理员不能关闭强制质量规则。

首营企业、首营品种、购货单位及授权人员分别建档。材料包括营业执照、经营或生产许可、器械注册或备案信息、授权书和质量协议等实际适用证照。旧规范文本中的 GMP 或 GSP 认证证书不得直接作为当前所有客户的新办必填项，应结合认证制度调整处理。S9

经营方资格与产品资格分开校验。经营方失去资格时阻断新发生的相关业务；产品证照变更对历史库存的影响结合生产日期、证照历史及具体规定判断，不自动等同于实物失效。每次审批保存当时证照快照。

3 留存和隐私

一般药品记录及凭证以至少 5 年为规范基础，特殊类别另行适用。S1 器械、处方、医疗记录等按类别及地区规则分别设定，不能统一使用一个删除年限。保存 retention_until，召回、争议或调查记录设置 legal_hold，到期后经审核处置。

租户停用或退出不触发经营记录立即删除。身份证明、处方、健康和金融账户等敏感信息采用必要性判断、加密、字段级权限及用途限制。个人权益请求与依法必须留存的记录分开处理，AI 默认不接收完整患者身份资料。S10

04 用户角色与权限

| 角色 | 主要职责 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 平台运营 | 租户开通、套餐、版本及资源管理 | 默认不可见租户业务明细 |
| 平台支持 | 故障诊断和工单 | 临时授权、限定租户及时段、全程审计 |
| 租户管理员 | 组织、账号及参数 | 管理员身份不自动获得质量审批或审方资格 |
| 质量人员 | 首营、冻结解冻、召回、不合格处置 | 按岗位资格授权，关键决定留证 |
| 采购员 | 订单、供应商申请、到货跟踪 | 不能自行代替独立质量审核 |
| 收货及验收员 | 到货、批次和验收 | 操作者、岗位、时间分别保存 |
| 仓管与复核员 | 上架、拣货、复核、盘点、调拨 | 不直接修改库存余额 |
| 批发销售员 | 客户、报价、订单、回款登记 | 成本查看及折扣独立授权 |
| 店长及收银员 | 销售、交班、退货申请 | 越限折扣及特殊退款需审批 |
| 执业药师 | 处方审核和药学记录 | 账号、资格和实际审核行为绑定 |
| 财务人员 | 付款、收款、核销及关账 | 不修改库存和质量结论 |
| 审计员 | 查看台账及历史 | 只读，导出另行授权 |

权限由操作权限、组织范围、敏感字段及人员资格共同决定。范围最小到法律主体、门店、仓库、部门和本人单据。角色拆分查看、创建、提交、审批、过账、冲销、打印、导出、查看成本及查看患者资料。

租户上下文来自服务端验证的登录信息，不能信任请求体里的 tenant_id。用户跨租户任职时显式切换上下文并刷新令牌和缓存。岗位分离按适用规则执行，实际操作人必须留存，不能只存角色名称。平台支持不能通过模拟登录代替业务审批。

05 商品及往来单位

1 商品结构

采用公共参考目录、租户产品、库存 SKU、包装、批次及可追踪实例六层。公共目录仅供建档参考，确认后生成租户独立版本。同名不等于同一商品，需综合生产企业、规格、剂型、批准或注册信息。

| 对象 | 关键字段 | 校验 |
| --- | --- | --- |
| 通用商品 | 内部编码、类别、名称、规格、生产企业、品牌、状态、来源 | 租户内编码唯一，批准后启用 |
| 药品扩展 | 通用名、剂型、批准文号、持有人、处方属性、储存条件、特殊管理标记 | 不靠模糊名称合并 |
| 器械扩展 | 分类、分类编码、注册或备案号、注册人、型号、UDI 策略、效期策略 | 批号、序列号、效期按适用性要求 |
| 库存 SKU | 基本单位、计量精度、批次及序列策略、价格策略 | 影响历史的变更必须版本化 |
| 包装 | 层级、上级包装、换算比例、条码或 DI、拆零规则 | 保留精确换算和历史快照 |
| 批次 | SKU、生产企业、批号、生产日期、失效边界、原始日期文本 | 日期冲突转质量核查 |
| 实例或追溯包装 | 原码、码制、DI、PI、序列号、包装层级、生命周期 | 不强求所有器械有逐件序列号 |

GTIN、企业码、药品追溯码、UDI、医保编码用独立映射表区分用途。编码可能对应某一包装层级，不塞进单一全局条码字段。扫码多候选时必须选择。追溯原串保留前导零和控制字符，不能用数字类型存储。

换算采用整数比例或定点数，禁止浮点累积误差。首期未启用拆零时只能整单位出入库。后续拆零保存来源包装、剩余量及去向分配，不伪造新的监管码。公共商品更新仅生成差异建议，不能覆盖已审核的租户数据。

2 往来单位

party 表示法人实体，party_role 区分供应商、批发客户、承运商等。同一企业可兼具客户和供应商角色，法人身份可复用，应收应付与协议仍独立，未经批准不自动对冲。

字段包括名称、社会信用代码、地址、联系人、经营范围、许可证、银行账户、开票资料、账期、信用额度和资质附件。自然人零售客户与企业客户强类型区分，普通非会员交易不额外强制采集身份证；处方等业务依适用规则处理。

首营状态为草稿、待审核、补充资料、已批准、暂停、失效。合并重复档案只改变索引关系，历史交易保留原快照。证照更新关联受影响订单与批次，并形成到期任务。

06 采购收货与验收

采购申请可选 → 采购订单 → 审批 → 到货登记 → 收货核对 → 待验实物登记 → 验收 → 合格入库上架 → 应付确认 → 付款核销。

订单行保存 SKU、采购单位、数量、含税或未税价格、税率、折扣、交期和最低剩余效期要求。供应商资格在下单、收货和过账时重复校验。支持分次到货、分批验收、部分关闭，超收要审批。

收货记录实到数量、包装、运输信息、批号、日期、随货单、检验资料和追溯码。待验品仅进入待验实物台账，不增加可销售库存。验收按批次及必要实例执行，记录合格、不合格、待处理或拒收。合格品正式入账，不合格品保留隔离实物及处置记录，不能进入正常经营库存。

| 异常 | 处理 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 无订单到货 | 暂存并补采购依据 | 采购和质量审核完成 |
| 数量价格不符 | 按实到记录，价差另处置 | 差异确认及审批 |
| 批号效期缺失 | 锁定该行 | 取得可信材料并复核 |
| 同业务重复扫码 | 去重报警 | 核实包装层级及历史 |
| 同码已在库 | 阻止重复入库 | 正式差错处理 |
| 部分合格 | 拆分合格及隔离数量 | 按结果分别流转 |
| 识别失败 | 保存图片转人工 | 仍执行全部校验 |

采购退货引用原入库和原批次，可退数量受实际可用量限制。已售数量不能直接退给供应商。退货出库生成应付调整，退款到账另记。拒收、退货和财务红冲具有不同含义，不能合并为“删除采购”。

07 库存与成本

1 数量口径

库存定位键为租户、法律主体、货主、仓库、库位、SKU、批次和互斥质量状态；逐件管理时关联实例。待验及拒收实物单独登记。首期货主默认为本企业，预留不代表开放第三方仓储业务。

合格、不合格、待处理和召回隔离是质量状态。冻结保存独立限制记录，不能重复扣减。过期同时由定时任务标记和服务端实时判断，任务延迟不能导致放行。

可销售合格数量 E 是通过质量、效期和经营规则过滤后的实物量。可分配量 A = E − 有效预占 R − 额外冻结 F。F 仅包含尚未从 E 排除且未被 R 占用的数量，分配关系保证 R 与 F 不重叠。看板中各种原因可能重叠，不能直接相加减充当库存算法。

预占不减少实物库存，发货同时减少在库和对应预占，取消释放预占。调拨发出进入在途，收货后才进入目的仓；在途仍是同主体货权库存，但两端都不可销售。跨主体用购销，不用调拨。

2 分配及日期

默认近效期先出 FEFO，同效期按入库顺序。客户最低剩余效期、包装完整、库位、质量和序列号先过滤，再排序。人工换批必须留理由并重新校验。

同 SKU 加批号不必然代表可无条件合并，生产企业及产品身份冲突转核查。日期保存原始标签和规范化边界。只标月份时按适用规则解释并留依据，未确定前不得擅自补月初或月末。无效期产品使用明确的“不适用”策略，不能填虚假远期日期。

3 盘点与调整

盘点包括计划、范围冻结或快照、盲盘、复盘、差异审批、调整过账和结束。P0 采用库位或商品范围短时冻结，禁止无记录改基准。动态盘点在后期处理盘点期间流水差。

调拨支持部分发收、短缺、破损和拒收，差异生成专门处理单。报损报溢需要原因、证据、权限与审批。报损先冻结后处置。所有调整必须生成流水，余额表没有普通业务可调用的直接修改接口。

4 并发与过账

单次过账在一个数据库事务中完成状态权限校验、库存与预占锁定、不可变流水、余额更新、成本及必要往来、单据状态和 Outbox 事件。任一步失败全回滚。余额服务查询，流水支持重建；每日核对流水、余额、预占及追溯实例。

扣减使用行锁及条件更新，多批次按稳定顺序加锁，死锁有限重试。幂等键与业务过账唯一约束双重防重。Redis 只缓存或辅助协调，不能决定最终库存正确性。

5 成本

P0 建议按法律主体、货主、SKU、批次归集移动加权经营成本。FEFO 决定实物顺序，成本方法独立。高值序列化器械后续可用个别计价。财务须确认成本税口径，不硬编码统一税率。

数量、单价及成本建议 NUMERIC(20,6)，本币最终金额 NUMERIC(20,2)，禁止浮点。每行保留交易价、税额、未税金额、成本和税率快照，尾差明确分配。

示例：同批次入 100 盒，每盒成本 10 元；再入 50 盒，每盒 12 元。总成本 1600 元、数量 150 盒。发出 30 盒的成本 320 元，剩余 120 盒和 1280 元。销售退货恢复原发货成本。采购退货关联原入库，涉及已耗用数量或价差时以成本调整解释，不改历史数量。

关账后禁止回填过往过账日期重算历史。迟到发票和运费以本期调整引用原单。客户要求其他会计成本法时专项实施或对接财务，不能同期间随意切换。

08 批发销售

客户核验 → 报价合同 → 订单 → 价格及信用审核 → 预占 → 拣货 → 复核扫码 → 发货过账 → 运输交接签收 → 应收 → 收款核销。

订单、预占、拣货、发货、签收和退货数量分别保存。支持部分发货和余量关闭；一个订单固定法律主体。价格优先级为有效合同价、客户等级价、标准价，超授权降价、逾期或信用超限按规则阻断或审批。

信用占用覆盖已确认应收和待履约订单风险，预收抵减必须分配，不能重复使用。复核核对名称、规格、批号、效期、数量及追溯或序列信息。发货记录承运方、方式、交接、地址和时间，生成随货同行单。

销售退货关联原发货及可退数量，退回实物先待验，质量判定后回合格、隔离或报损。退款成功不代表商品可再销售。非原单退货需来源核查、特殊权限和质量审核。

09 零售与门店

1 销售流程

开班 → 选择门店收银台 → 扫码购物车 → 商品批次确认 → 处方及经营检查 → 确认价格 → 预占 → 收款登记 → 出库及追溯事件 → 小票 → 交班对账。

普通条码一般只能定位 SKU 或包装，不能保证识别批次。优先扫描追溯码关联实物；无批次码时显示 FEFO 候选并确认实物，不能静默假设柜台批次等于推荐批次。

P0 支持搜索、数量修改、挂单取单、会员、折扣、组合付款登记、原单退货、补打和交班。挂单默认不占库存，结算才短期预占。结算超时释放前检查付款状态。

2 支付及异常

现金当场确认。外部设备支付由收银员确认并记参考号，显示“人工确认”，每日与渠道账单核对。P0 不把人工结果标作支付机构验签结果。

已收款但过账失败时保存恢复任务、预占及收款证据，禁止要求顾客重复付款。由操作员恢复履约或受控退款。未来支付直连使用独立支付意图、支付交易和退款交易；超时先查询，不直接认定失败，重复回调不得重复扣库存。

3 处方 退货及交班

处方药销售前关联有效处方及药师审核，保存来源、审核人、资格、时间、结论、实际调配药品和已使用数量。处方修改或药品替换须重新审核；药师不在岗或资料缺失时阻断相关销售。AI 可整理材料和提示缺项，不能签署审核结论。

处方与会员资料分离，收银员仅见本次履约必要信息。药品退换货遵守适用规则和门店制度，不直接套用普通商品退货政策。

交班包括备用金、现金收入退款支出、理论余额、实点余额和差额，非现金按通道核对。差额留原因与处理人，不能回改交易凑平。P0 不做完整断网收银；断网提供清晰停用及应急说明，恢复后的草稿同样经过库存、处方和追溯校验。

10 往来结算与经营报表

1 业务往来账

P0 提供业务子账，不替代完整会计总账。供应商应付以验收合格且形成约定结算义务的入库为默认确认依据；客户应收以已发货且形成约定结算义务为默认依据。合同另有约定时配置确认时点并在实施时冻结，不能同租户混用而无标识。

收付款单与库存单分开。收款分配到具体应收项目，付款分配到具体应付项目，支持一款多单、一单多款、预收预付和退款；未分配余额独立展示。核销金额不得超过单据未结金额，撤销核销生成记录而不是删除历史。

期初应收应付按客户或供应商及原单号导入，不能为了产生期初余额虚构当期采购销售。账期从约定日期计算，逾期采用自然日或约定工作日且明确时区。跨币种、自动汇兑和财务合并首期不开放，本币默认为人民币。

2 指标口径

| 指标 | 推荐口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 销售净额 | 已过账销售未税金额减已过账销售退回未税金额 | 批发与零售分列，折扣按行分摊 |
| 经营毛利 | 销售净额减对应销货成本及明确归属的成本调整 | 不含未归集费用，不等同净利润 |
| 库存金额 | 已验收货权库存成本，含单列在途及隔离部分 | 待验实物另列，不能混入 |
| 库存周转天数 | 平均库存成本除以期间销货成本乘期间天数 | 分母为零时显示不适用 |
| 滞销 | 在库且超过配置天数无有效销售 | 新品、季节品可排除并留依据 |
| 临期损失风险 | 进入预警窗口的可用库存数量及成本 | 提示风险，不等于已发生损失 |
| 回款率 | 指定应收群组截至统计时点的已核销收款除以应收 | 不能混淆本期销售与历史回款 |
| 追溯完成率 | 需上传且已获有效成功回执的事件数除以应上传事件数 | 另报缺码、待传、失败和超时 |
| 接口差异 | 本地状态与平台状态不一致的记录数 | 区分同步延迟与真实异常 |

报表支持主体、门店、仓库、商品、批次、客户、供应商和期间维度，下钻到原单据。所有报表标注业务日期或过账日期、统计截止时间、含税口径、币种及数据更新时间。关账快照与实时报告并存，不用实时变动值冒充已结报表。

11 质量管理与提醒

1 质量业务闭环

首营审核、验收、养护、效期处理、质量冻结、不合格处置、投诉、召回均是可执行流程，不能只做附件上传。质量人员可按 SKU、批次、实例、供应商或单据冻结，冻结后阻止新分配，并对已有预占及未发订单生成受影响清单。

召回按公告及批次范围立案，查询当前库存、在途、已售去向和退回数量；立即锁定相关库存，生成联系任务、回收记录及处置记录。P0 由人员执行对外联系，系统记录过程；后期消息连接器单独启用。召回关闭要求数量去向可解释且责任人批准，不能只凭“通知已发出”结束。

解冻需质量权限、证据和理由，不恢复已取消的订单预占；客户重新下单时再校验。销毁记录数量、批次、批准人、执行及见证信息、附件和日期，库存扣减仅发生一次。

2 规则提醒先行

| 事件 | 触发基线 | 接收角色 | 闭环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临期 | 示例 180 天预警、90 天加强、30 天处置；按商品调整 | 采购、店长、质量 | 生成处理任务及期限 |
| 证照到期 | 示例提前 90、30、7 天 | 资料维护、质量 | 更新并重新审核 |
| 库存不足 | 可用量低于安全库存 | 采购及店长 | 人工生成补货草稿 |
| 库存积压 | 超过设定天数无销售 | 经营负责人 | 调整采购或调拨计划 |
| 逾期应收 | 超过合同到期日 | 销售、财务 | 跟进并记录结果 |
| 追溯上传异常 | 超时、拒绝、待补字段或缺回执 | 追溯专员、质量 | 补正、重试及对账 |
| 系统异常 | 备份失败、交易失败、队列积压 | 运维及负责人 | 工单、升级和复盘 |

这些天数是示例业务参数，不是统一法定阈值。提醒按事件指纹去重，同一问题只升级而不反复刷屏。任务状态为新建、已认领、处理中、待验证、已关闭、逾期。首期站内消息，后期短信、企业微信等按授权开通。强制到期拦截由交易规则完成，不依赖用户是否阅读提醒。

12 药品追溯与医疗器械 UDI

1 统一追踪模型

保存追溯原串、码制、发码机构、规范化值、解析版本、包装层级及数量、产品映射、批次和序列信息。条码、药品追溯码、UDI、医保分类码分别标记，不用“20 位数字”作为全部药品追溯码识别规则；官方已说明二维 GS1 药品追溯码的采集问题。S11

码身份与流转事件分离。同一合法包装可能先采购入库、销售出库、退回再入库；不能用一条“永久已售”记录阻止合法退货。相同码不能同时属于同一租户的多个现存实物，但其历史事件可以多条。跨租户码碰撞检查不能泄露另一租户交易，仅形成受控风险核查线索。

箱、盒、件等父子关系有版本及生效事件。扫描已验证的大包装码时按已知聚合关系展开；未知关系不能猜子码。按扫描码数统计数量时按包装换算去重，混扫父子码不得重复计数。

2 事件和回执

事件类型包括采购接收、验收、库存转移、销售发出、零售售出、退回、购进退出、召回、报损及更正。内部完整记录不意味着每个事件都必须上报每个平台，由连接器依据适用规范映射。

每个上传任务保存租户和目标平台、业务事件 ID、原单号、载荷版本、批次号、请求摘要、尝试次数、平台流水号、回执原文、成功或失败时间及下一次重试时间。原上传内容已被接受后需要更正时，发送平台支持的纠正事件或进入人工流程，不能删除本地记录假装未上报。

扫码缺项、包装关系冲突、重复流转和平台未知码进入异常池。关键码未完成核查时阻止相关出入库；是否可先业务后上传按地区、平台和企业规则明确，不能统一默认无限期补传。

3 码上放心

官方说明存在追溯上下行对接服务，但具体权限、计费、产品包、SDK 和生产环境须经商务及应用授权确认。S12 对接范围按租户实际合同确定，包括企业及产品映射、码信息查询、出入库上报、包装关系、回执和差错补报。禁止将其描述为所有药品和所有企业都可免费查询的公共 API。

P0 实现采集及导出，并验证既有合规上传路径；P1 原生连接器逐步替换。两条路径切换采用明确切换水位和事件去重，不能同时自动上传同一业务。

4 UDI

解析器采用码制插件，优先实施试点实际使用的编码体系。GS1、HIBCC、MA 等候选分别验证，不把 GS1 解析规则套到全部产品。保留原始数据及分隔符，解析错误时展示原串并人工核实。

DI 参考信息与经营批次、序列实例分离。官方数据库用于合法获取的产品信息核验或授权数据同步，不能推断其必然提供面向经销商的流向上传接口。官方已发布数据共享 API 标准文档及下载入口，可作为主数据调研起点，当前版本及权限仍须确认。S19 部署前确认数据使用条款、查询方式、可用字段、更新频率及本地监管平台要求。扫描 UDI 不自动代表该件合格、真品或具有经营资格。

13 AI 能力规划与人工复核

1 AI 任务清单

| 编号 | 功能 | 输入与输出 | 最终决定者 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI01 | 票据辅助入库 | 随货单或发票图片 → 供应商、行项目、数量价格候选 | 采购及验收人员 |
| AI02 | 包装辅助建品 | 多面包装、条码 → 名称规格、厂家、批准信息草稿 | 资料及质量人员 |
| AI03 | 证照辅助建档 | 营业执照、许可、授权书 → 往来及有效期候选 | 首营审核人员 |
| AI04 | 经营分析 | 已授权指标查询 → 解释、趋势和下钻链接 | 经营人员 |
| AI05 | AI 帮助 | 当前功能、角色和知识库 → 操作说明及依据 | 用户自行执行 |
| AI06 | 智能提醒 | 规则事件和历史经营 → 优先级及处理建议 | 任务负责人 |
| AI07 | 补货建议 | 销量、库存、在途、交期 → 数量和原因 | 采购审批人员 |

“识图自动入库”的产品表达应具体为识别、匹配、校验、自动生成入库草稿，并由授权人员验收后过账。后续只有低风险且已批准的业务才可设置自动提交策略，药械验收、资质和处方等必需职责不能由置信度阈值替代。

2 技术流程

上传及病毒检查 → 图片质量检查 → OCR 与条码识别 → 文档分类 → 结构化抽取 → 字段标准化 → 本租户档案匹配 → 业务交叉校验 → 人工复核 → 生成业务草稿 → 正常审批和过账。

AI 模型不持有数据库写权限和库存管理凭证。输出遵循 JSON Schema，未知字段返回空值及原因。批号、有效期、批准文号、供应商身份、金额和数量等关键字段逐项展示证据区域。总额校验、单位换算及资格校验由确定性程序执行，不能交给模型自行判断。

复核界面左侧原图及标框，右侧结构化字段；显示原文、识别值、规范化值、候选档案、规则失败和人工修改。整页“高置信”不能掩盖某个关键字段不确定。原图哈希相同只提示潜在重复，是否重复业务还要核对供应商、单号、日期和行明细。

3 安全与评估

图片文字和外部文档一律视为数据，不能把其中的“忽略规则”“导出客户”等指令作为工具命令。模型访问工具使用白名单，绑定租户、用户、用途及时间范围，默认只读；产生业务操作先生成具体草稿再经授权步骤执行。

知识库按租户、文档权限、版本和生效期检索，过期制度不作为现行操作答案。回答附材料位置；缺依据时说明不足并转人工。经营分析使用受控指标服务或只读语义层，禁止直接运行模型任意生成的生产 SQL。敏感字段在检索前过滤，不能仅在答案末尾脱敏。

首轮评估至少包含 500 份脱敏且具有授权的真实样本，覆盖模糊、反光、倾斜、多页、手写、盖章遮挡、不同版式及伪造提示。按供应商或模板分组隔离训练、调参和测试，防止相同模板泄漏。建立人工双标注的关键字段金标准。

验收指标包含关键字段精确匹配率、整单关键字段全部正确率、漏检率、需修改比例、平均复核用时和每单成本。建议首轮目标为清晰印刷票据关键字段精确匹配率不低于 98%，复核时间较全手工减少 30%；需先建立手工基线再确认目标。该数值不适用于模糊照片，不作为免复核依据。

模型版本、提示词版本、解析规则、原证据、输出、人工修订及审批全链记录。供应商评估覆盖数据驻留、训练使用、保留期限、删除能力、成本、延迟和退出替换；无合适授权的数据不送外部模型。优先比较国内可合规部署服务与私有部署方案，基于业务数据评测后定型。

4 智能补货及分析

P0 采用规则式再订货点：预计交期需求 + 安全库存 − 当前可用 − 可靠在途，并按最小采购量及包装倍数取整。P3 再评估预测模型，对新品、间歇性销量、缺货造成的销量截断和季节变化分别处理。建议展示预测区间、销量窗口、交期、库存及采购限制，用户能追溯推荐原因。

AI 分析先计算确定指标再生成解释，金额和数量来自指标服务。预测与事实明确区分，不把相关性写成因果。试运行期间只建议不自动下单，并用缺货率、周转、临期损失及人工采纳率判断是否产生价值。

14 第三方平台与通用接口

1 平台事实和待确认事项

| 平台 | 已核实信息 | 接入前必须取得 |
| --- | --- | --- |
| 美团 | 官方技术服务合作中心列有医药健康及接入、测试、授权流程 S13 | 对应医药业务的应用类型、商家授权、接口权限、测试环境及验收规则 |
| 饿了么相关渠道 | 当前官方入口显示淘宝闪购服务商平台，不能沿用旧餐饮文档直接定案 S14 | 当前医药或零售业务入口、订单商品权限、回调及商业条件 |
| 淘宝和天猫 | 官方说明支持商家 ERP 对接及商家授权；类目和权限存在限制 S15 | 应用资质、类目权限、数据安全要求、实际 API 清单 |
| 旺店通 | 企业版有开发者审核及自助对接流程，产品版本需区分 S16 | 企业版或旗舰版、商家授权、字段和库存主控权、费用 |
| 码上放心 | 提供追溯对接服务，需按服务包与授权实施 S12 | 追溯权限、企业映射、字段、频控、补报规则 |
| UDI 和本地监管 | 官方公开产品数据及各地要求承担不同用途 | 合法数据接口、区域监管协议与测试流程 |

公开入口存在不等于当前账号拥有全部 API 权限。规划不虚构平台 endpoint、签名算法、配额、审核天数或收费，研发前以获得的正式文档建立版本化契约。

2 库存主控权

每个“租户 + 门店或仓库 + 渠道”必须唯一指定库存主控系统。采用本系统主控时，外部订单进入本系统预占，库存变化由本系统推送。采用旺店通主控时，本系统按约定承担药械质量、追溯及所需镜像，不再独立对同一货权作相反扣减。主控变更需停同步、对账及水位切换。

P2 优先选择本系统主控的一种模式试点。门店若同时直连美团又由旺店通转接相同订单，必须明确唯一入口；以平台、店铺、外部订单及行号去重，防止一单两扣。外部系统的批号或追溯字段不足时，在本系统补充采集，不凭空生成。

渠道可售量基于核心可分配量、渠道配额、安全缓冲和包装取整计算。采用硬配额时，各渠道未售配额加线下预算不得超过可分配量；动态共享时保留风险缓冲并实时校验。渠道异步同步存在时间窗口，不能承诺“绝不超卖”，需设置拒单、调货和通知策略。

3 连接器工作方式

平台回调 → 验签及防重放 → 持久化 Inbox → 快速确认已接收 → 异步解析映射 → 调用核心命令 → 写处理结果。回调确认只代表可靠接收，不代表订单已完成。失败进入异常池，有限指数退避重试，权限失效等永久错误停止盲目重试并通知。

外发数据由 Outbox 产生，通过租户独立限流的工作进程发送。使用至少一次投递及消费幂等，不能宣称网络环境下全链路天然恰好一次。无回调平台采用增量轮询和水位，分页、时间边界及补拉窗口都需测试。乱序消息对比平台版本或主动查询最新状态，不允许旧消息回退已完成状态。

每日核对订单、库存、发货、取消、退货和资金摘要，异常可下钻原始报文。原始报文加密保存并限制敏感内容和期限，日志中不写密钥、完整身份证或付款凭据。

4 通用开放接口

P0 建立内部版本化 REST API、OpenAPI 描述、应用身份、幂等、分页、错误结构和事件信封。对外先开放经审核的商品与库存只读接口、订单草稿导入及事件订阅试点，默认不开放直接过账。P2 建开发者门户、沙箱、凭证轮换、调用量、限流及回调管理。

认证采用按场景选定的 OAuth2 客户端模式或签名应用凭证，授权范围细到租户、主体、门店和资源动作。密钥只显示一次并保存在密钥服务中。服务端签名回调包括事件 ID、时间戳、正文摘要和密钥版本，接收方检查重放；提供重投和回执查询。

所有写接口支持 Idempotency-Key。幂等作用域包含租户、应用、命令及业务目标，保存请求摘要和原始结果；同键同内容返回原结果，同键不同内容返回冲突。幂等记录的清理不能使同一过账再次生效，业务唯一约束永久保留。

15 系统架构与技术路线

1 逻辑结构

客户端包括 PC 管理端、PC 零售收银端，以及后续 APP、小程序和 HIS 端。统一网关完成身份、租户识别、限流及请求追踪。核心应用按身份组织、主数据、质量、采购、库存、批发、零售、结算、追溯、报表模块划分。

关系数据库存交易事实，私有对象存储保存附件，缓存用于字典和短期查询。后台工作进程执行报表、提醒、Outbox 发送、上传和导入。连接器及 AI 工作进程独立资源池运行，避免图片识别或平台故障占满核心服务。

架构图见后文附录。P0 可同仓库、同代码库构建多个部署进程，但不同模块通过公开应用服务访问，禁止随意跨模块写表。库存和结算过账保留本地事务，外部调用不能放在长数据库事务内。

2 技术建议

| 层次 | 推荐基线 | 原因及边界 |
| --- | --- | --- |
| PC 前端 | Vue 3、TypeScript、成熟企业组件库 | 适合表格单据和中文业务录入 |
| 后端 | Java LTS、Spring Boot 受支持稳定分支 | 事务、权限、工作流和工程生态适配 |
| 数据库 | PostgreSQL 受支持稳定版 | 事务、约束、分区及 RLS 能力 |
| 数据访问 | 明确 SQL 或成熟 ORM，关键库存 SQL 人工审查 | 避免隐式更新破坏条件扣减 |
| 缓存 | Redis 或兼容服务 | 非账本、不存唯一交易事实 |
| 附件 | 私有对象存储及短时签名 URL | 大文件与事务数据分离 |
| 后台任务 | 数据库任务表和 Outbox 起步 | P0 降低运维复杂度 |
| AI 工作进程 | 独立 Python 或 Java 服务 | 按模型 SDK、OCR 能力选定 |
| 部署 | 容器化应用和托管数据库优先 | 初期无需强制 Kubernetes |
| 观测 | 结构化日志、指标、链路追踪 | 关联用户请求、单据和任务 |

具体版本在立项时核验支持期、许可证、安全公告和云供应商兼容性后锁定；本文不将某个版本号当作多年不变的承诺。团队如以 .NET 为主，可等价替换后端技术，必须保留相同事务、权限及契约约束，首个迭代前统一选择。

3 何时拆服务

P0 不按表拆微服务。当独立模块出现明显不同的吞吐、可靠性、发布节奏或团队责任需求时，优先拆连接器、AI、报表和通知；库存交易核心最后评估。拆分前先形成事件契约、幂等、版本及补偿机制，不能仅因“将来规模大”提前引入全链路分布式事务。

16 SaaS 租户和安全架构

1 隔离方案

P0 建议共享应用、共享数据库、所有业务表带 tenant_id，并结合应用层强制作用域和 PostgreSQL RLS。高隔离客户后续迁移独立数据库或独立部署，保持同一业务版本。

RLS 并非自动生效：应用数据库账号不得拥有 SUPERUSER、BYPASSRLS 或表所有者绕过能力，迁移账号与运行账号分离；按表启用并验证必要的 FORCE ROW LEVEL SECURITY。每次事务设置来自可信身份的租户上下文，连接池归还必须清理，任务和导出也必须设置上下文。官方文档说明超级用户、BYPASSRLS 和通常的表所有者存在绕过行为。S17

跨表引用使用包含 tenant_id 的复合唯一约束及复合外键，避免 A 租户单据引用 B 租户商品。平台控制面使用独立权限和数据库角色，不给通用业务进程全租户查询权限。用户输入不得指定任意存储路径、租户或密钥标识。

2 非数据库隔离

对象存储按租户前缀及私有访问策略管理，每次下载重新鉴权；仅靠难猜 URL 不足以隔离。缓存键含租户及必要权限版本。搜索索引、向量库、异步任务、邮件通知、导出文件和打印任务均有租户作用域。

备份采用受控的全库恢复环境进行单租户提取，不能直接覆盖生产恢复某个租户。导出包含主数据、单据、台账、附件清单、追溯和审计的约定内容，并记录下载者。数据迁移与注销执行合同及保留规则。

3 安全基线

关键管理员启用 MFA，禁止共享药师或质量账号。登录限流、异常登录告警、短期访问令牌、会话吊销、密码安全哈希、密钥轮换、TLS、敏感字段加密和审计从 P0 实施。开发测试环境使用脱敏样本，生产密钥禁止进入代码库和日志。

平台支持访问采用工单关联的限时授权，用户可以查看访问记录。审计保存在受限追加写库或归档存储中，记录哈希和批次签名可用于检测篡改，但不能宣称仅凭哈希已满足所有电子签名效力要求。

互联网备案、网络安全等级保护、个人信息保护及医疗数据要求，按具体部署与服务形态由责任人定级核定；不在未评估前统一承诺“已通过某等级认证”。网络药品交易平台、药店 SaaS 与医疗服务提供者的责任边界分别评估。

17 核心数据模型

1 公共规范

业务主键建议 UUID 或统一生成的 64 位 ID。每张租户表包含 tenant_id、created_at、created_by、updated_at、updated_by 和 version；交易表另有 legal_entity_id、business_date、posted_at、source_system。时间戳存带时区标准时间，业务日按租户所在地，默认 Asia/Shanghai。

字段区分未知、不适用和空值；对数量和金额设合法范围 CHECK。已过账记录只追加更正引用，不采用普通软删除来掩盖历史。附件保存 SHA-256、原文件名、媒体类型、大小、私有对象键、来源和保留策略。单据保存品名、规格、单位和证照的历史快照，防止档案修改改变旧票据。

2 表组清单

| 领域 | 建议表 | 关键关系 |
| --- | --- | --- |
| 平台 | tenant、subscription、entitlement、support_grant | 套餐与授权不混入业务角色 |
| 组织 | legal_entity、org_unit、store、warehouse、location | 门店仓库必须属于明确主体 |
| 身份 | user、tenant_member、role、permission、role_binding、qualification | 人员资格独立于角色 |
| 主数据 | product、drug_profile、device_profile、sku、packaging、product_code | 一个产品多个库存或包装映射 |
| 往来 | party、party_role、contact、credential、first_trade_review | 资质版本与首营审批关联 |
| 采购 | purchase_order、purchase_line、receipt、receipt_line、inspection | 到货与验收可一对多 |
| 库存 | lot、serial_instance、stock_balance、stock_ledger、reservation | 流水为事实，余额为可重建投影 |
| 库内 | transfer、transfer_line、stock_count、count_line、adjustment | 调拨在途及差异单独记录 |
| 批发 | sales_order、sales_line、allocation、shipment、shipment_line | 订单行可以多次发货 |
| 零售 | retail_sale、retail_line、cashier_shift、payment_record | 交班不修改销售事实 |
| 处方 | prescription、prescription_line、prescription_review、dispense_link | 审核与用量、销售关联 |
| 退货 | return_order、return_line、return_inspection | 关联原行、原批次和已退量 |
| 往来 | receivable、payable、receipt_payment、settlement_allocation | 多对多核销 |
| 成本 | cost_ledger、cost_adjustment、period_close | 成本与数量关联但独立变更 |
| 质量 | quality_hold、maintenance_record、recall、disposal、complaint | 冻结范围和处置证据 |
| 追溯 | trace_identity、trace_relation、trace_event、trace_submission、trace_receipt | 一个身份多事件，一个事件多目标 |
| 接口 | integration_app、connection、external_mapping、inbox、outbox、sync_checkpoint | 按租户及连接实例隔离 |
| AI | ai_job、ai_field_candidate、evidence_anchor、review_action | 每个字段追溯原证据及人工决策 |
| 通用 | attachment、audit_event、approval_instance、notification、task | 关联资源和权限范围 |

3 关键表字段

| 表 | 字段及类型示意 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| stock_balance | tenant_id、entity_id、owner_id、warehouse_id、location_id、sku_id、lot_id、quality_status、qty NUMERIC、version BIGINT | 维度唯一；不得出现非法负数；空批次按明确策略处理 |
| stock_ledger | id、tenant_id、document_id、line_id、event_type、dimension_key、qty_delta、cost_delta、posted_at、reversal_of | 过账业务键唯一；只能追加；反向记录引用原流水 |
| reservation | id、tenant_id、source_line_id、stock_dimension、qty、state、expires_at | 有效预占受可分配量约束；释放和消耗幂等 |
| lot | id、tenant_id、sku_id、manufacturer_id、lot_no、mfg_date、expiry_boundary、raw_expiry、source_id | 批次身份与日期冲突不能静默合并 |
| trace_identity | id、tenant_id、scheme、issuer、canonical_hash、raw_code、di、pi_json、package_level | 租户内规范身份唯一；原码保留原始形式 |
| trace_event | id、tenant_id、trace_id、type、document_line_id、qty、occurred_at、previous_event_id | 事件合法转移；同单同行同码同操作防重 |
| outbox | event_id、tenant_id、aggregate_id、aggregate_version、type、payload、created_at、delivery_state | 与业务事务一起写入；重放使用相同 event_id |
| inbox | id、tenant_id、connection_id、external_event_id、payload_hash、received_at、state | 连接与外部事件联合唯一；冲突报警 |
| audit_event | id、tenant_id、actor、action、resource、before_hash、after_hash、reason、request_id、timestamp | 敏感变更留上下文；日志脱敏且受限访问 |

事务库不以 JSON 存全部业务字段。核心关联、状态、数量、金额和检索条件是结构化列，JSON 用于扩展属性、外部报文及解析结果。索引优先 tenant_id 和业务过滤字段；大流水按时间分区前先验证查询和唯一约束方案，禁止用分区破坏防重复账约束。

18 状态机与接口契约

1 状态分离

| 对象 | 状态或转换 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 通用单据 | DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → POSTED；驳回回草稿；过账后经冲销关联原单 | POSTED 直接编辑或删除 |
| 采购履约 | 未到货、部分到货、全部到货、剩余关闭 | 将取消当成已到货 |
| 验收 | 待验、部分结论、全部结论、差异处理完成 | 不合格数量进入可销售库存 |
| 销售履约 | 待分配、部分分配、待拣、待复核、部分发货、全部发货、关闭 | 用一个状态表示付款和发货 |
| 支付 | 待支付、确认中、成功、失败、已撤销；退款另建状态 | 超时直接认定失败并重复收款 |
| 追溯上传 | 待发送、发送中、待回执、成功、可重试失败、需人工处理 | 已接收等于平台业务成功 |
| AI 任务 | 上传、识别、校验、待复核、已确认、已拒绝、失败 | 识别成功直接过账 |

审批状态、履约状态、支付状态、质量状态和上传状态分列。关闭单据只结束余量，已发生事实不消失；原单红冲后如需重新录入，创建新单并关联链路。

2 首期 API 清单

| 方法与路径示意 | 功能 | 写入限制 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/products | 查询已授权商品 | 过滤租户和字段权限 |
| POST /api/v1/products | 创建商品草稿 | 独立首营审核 |
| POST /api/v1/purchase-orders | 建采购订单 | 资质与价格规则 |
| POST /api/v1/receipts | 登记到货 | 不增加可销售库存 |
| POST /api/v1/inspections | 登记验收结论 | 资格和证据必填 |
| POST /api/v1/receipts/{id}/post | 合格入库过账 | 幂等、状态版本、库存事务 |
| GET /api/v1/inventory/availability | 可分配量查询 | 不是占用承诺 |
| POST /api/v1/reservations | 原子预占 | 可用量和质量校验 |
| POST /api/v1/shipments/{id}/post | 复核后发货 | 消耗有效预占并写流水 |
| POST /api/v1/retail-sales | 创建零售草稿 | 处方及门店规则 |
| POST /api/v1/retail-sales/{id}/complete | 完成收款确认和出库 | 已收款失败走恢复流程 |
| POST /api/v1/returns | 退货申请 | 原单、已退量、审批 |
| POST /api/v1/settlements/allocations | 核销收付款 | 不得超核销 |
| GET /api/v1/trace-events | 查本租户追溯事件 | 依法和按权展示来源去向 |
| POST /api/v1/trace-submissions/{id}/retry | 上传重试 | 仅允许可重试任务 |
| POST /api/v1/ai/jobs | 后期识别任务 | 附件权限、用途和额度 |
| POST /api/v1/ai/jobs/{id}/confirm | 后期确认草稿 | 字段复核完成且有权限 |

以上为本系统建议契约，不是第三方平台真实地址。返回结构统一包含 data、request_id，失败含 code、message、field_errors、retryable。常用错误为 INSUFFICIENT_STOCK、LOT_EXPIRED、QUALITY_BLOCKED、CREDENTIAL_INVALID、RX_REVIEW_REQUIRED、VERSION_CONFLICT、IDEMPOTENCY_CONFLICT。权限不足返回 403 或避免泄露资源存在性的 404；业务冲突为 409；字段错误为 422；限流为 429。

3 过账示例

客户端向 POST /api/v1/receipts/rcp_1001/post 提交 Idempotency-Key 以及 expected_version、inspection_id。tenant_id 和 actor 由身份服务注入。服务端校验当前 version、验收及证照后执行事务，返回 posted_document_id、new_version、ledger_ids 和 event_id。

若客户端超时重试同一请求，返回同一组已提交结果。若更换内容仍使用相同幂等键，返回冲突。若第一次事务未提交，允许重新执行；若已提交而响应丢失，通过业务唯一约束恢复结果。没有“先加库存、后标单据”的分裂窗口。

事件信封至少含 event_id、tenant_id、aggregate_type、aggregate_id、aggregate_version、event_type、schema_version、occurred_at、correlation_id 和 payload。公共事件避免携带整张处方或身份证，订阅者只能获取其授权范围内的最小数据。接口变更优先新增字段，破坏性变更使用新版本并提供迁移期。

19 页面结构与交互规范

1 信息架构

管理端导航包括工作台、基础资料、采购、库存、批发销售、零售门店、往来财务、质量管理、追溯中心、报表、接口中心及系统设置。平台运营后台独立入口，避免平台管理员和租户操作混淆。AI 助手后期以侧栏和业务页面按钮出现，不另建一套重复业务表单。

| 页面 | 关键内容 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 待办、临期、缺货、上传失败、今日业务 | 按岗位进入任务并下钻 |
| 商品中心 | 类型、规格、资质、包装、编码、版本 | 建档、审核、停用、导入 |
| 采购单 | 供应商、主体、商品行、价格、到货进度 | 保存、提交、审批、收货 |
| 验收工作台 | 原单、批次、追溯、数量、证据 | 合格、隔离、拒收及部分处理 |
| 库存台账 | 在库、可用、预占、在途、质量状态 | 流水、冻结、调拨和盘点 |
| 销售履约 | 订单、信用、预占、拣货、复核 | 分批发货、关闭余量 |
| POS | 大扫码输入、购物车、实物批次、应收 | 收款、挂单、退货、交班 |
| 质量中心 | 首营、证照、冻结、召回、处置 | 审核、解冻、核查和导出 |
| 追溯中心 | 扫码、事件、目标平台、回执、异常 | 查询、补正、重试、对账 |
| 接口中心 | 应用授权、映射、任务、额度、错误 | 连接测试、停用、重投 |
| AI 复核 | 原图标框、候选字段、验证和修改 | 逐项确认、生成草稿 |

单据顶部显示主体、门店或仓库、业务日、编号及各维状态；主体变更后清空不兼容数据并要求确认。表格支持键盘操作、扫码连续输入、列配置、保存筛选和合计。批号、效期、数量和状态不能只靠颜色区分。

错误提示指出具体行、原因和处理入口，例如“第 3 行批次已冻结，联系质量人员查看冻结单”，避免只显示“操作失败”。提交过程防重复点击，但后端仍须幂等。所有审批展示将影响的数量、金额和业务范围。

打印首期覆盖采购单、验收入库单、随货同行单、销售单、退货单、盘点单及零售小票。模板版本、打印者、次数和时间留痕；已过账票据补打仍使用原业务快照。核验实际扫码枪、热敏打印机和 A4 打印机，不能只在浏览器 PDF 上验收。

20 APP 小程序和简易 HIS

1 多端职责

APP 优先服务仓管、店长及采购人员，提供相机扫码、盘点、收货、拍照草稿、审批和经营摘要。员工小程序用于低频轻量操作，不承担首期全部仓储高频扫码。客户订货端与消费者购药端分开：前者执行客户资质、协议价和账期，后者涉及更完整的网络销售及处方规则。

设备能力抽象为扫码、相机、打印和本地队列，避免核心服务依赖某个前端框架。APP 选型在扫码密度、蓝牙打印、系统权限和离线需求验证后确定，不提前承诺一次开发适配所有硬件。

弱网先支持缓存只读字典和保存未提交草稿，不允许本地余额成为最终可售依据。后期离线业务采用预分配额度、设备身份、加密存储、重放幂等和冲突处理；处方、质量锁定与追溯时效要求仍须满足。离线许可必须单独验收。

2 简易 HIS 边界

简易 HIS 服务具有相应资质的医疗机构，首期目标为门诊挂号、患者档案、接诊记录、医师处方、收费、药房审核发药及退药。住院、复杂电子病历评级、LIS、PACS、手术、临床路径、完整医保结算不默认包含。

新增 patient、encounter、practitioner、clinical_order、prescription、charge_order 和 dispense 等领域。患者不得直接等同于零售会员，医师签署、药师审核和收银分别授权，病历修改留版本与原因。门店管理员不能默认访问病历。

HIS 通过库存分配、发药、退药命令复用同一库存账，不复制另一套药库余额。临床开方不立即扣库存，完成审核并实际发药才过账。退费和退药分别处理，部分发药及部分退药保持药品数量对应。AI 不自动做最终诊断、处方签署或审方决定。

外部医疗信息标准按目标机构和接口要求选择，不把“支持某标准”视为已可连接全部医院。患者数据、处方流转、医保和电子签名另立范围、预算及专门验收。

21 非功能指标与运维

1 容量和性能基线

以 100 个试点及早期客户租户、500 家门店、200 个仓库、单租户最多 5 万 SKU、全平台每日 5 万张单据和 50 万次扫描作为首轮压测假设。并发 300 会话、其中 50 个持续交易写请求每秒作为容量验证点，不代表系统已达到这些数值。需结合每单行数、追溯码量及保留年限估算存储。

| 项目 | P0 建议目标 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 商品扫码查询 | 服务端 P95 不高于 300 毫秒 | 已建索引、正常网络之外单独统计 |
| 常规单据查询 | 服务端 P95 不高于 1 秒 | 分页和限定时间范围 |
| 50 行内交易过账 | 服务端 P95 不高于 2 秒 | 不含外部平台及打印耗时 |
| 报表和导出 | 大任务异步，显示进度和取消 | 不占用在线交易线程池 |
| 核心可用性 | 月度目标 99.9% | 明确纳入统计的服务及计划维护规则 |
| 恢复点 RPO | 不超过 15 分钟 | 数据库持续归档与备份演练验证 |
| 恢复时间 RTO | 不超过 4 小时 | 指定故障类型和容量下实测 |
| 数据正确 | 库存、往来及跨租户泄漏严重缺陷为零 | 正确性优先于单次响应目标 |

单张超大单据、上万追溯码和大导入采用异步分块，但业务过账原子边界明确。一个采购单可分验收批次；不能把一笔原子出库拆成多个不透明部分成功。大客户单独限流，防止一个租户导出挤占其他租户收银。

2 部署和发布

开发、测试、预生产、生产环境独立。至少两实例承载核心应用，数据库有可恢复备份及明确高可用方案，附件存储启用受控版本和备份。首期容量以负载测试选机器，不能仅凭规划人数购买固定规格。

数据库迁移采用版本化脚本，先扩展兼容字段，再迁移数据，最后收缩旧结构。滚动发布期间兼容前后版本。应用可回滚不代表数据库可随意回滚，已发生交易禁止通过全库回退抹除。恢复优先前向修复或受控补偿。

发布流水线执行静态检查、单元和集成测试、依赖及镜像安全扫描、数据库迁移演练和核心冒烟。按租户灰度开关发布新增能力，但强制规则不能由试用开关绕过。

3 运维和支持

监控交易失败率、过账延迟、库存不一致、预占超时、处方拦截、跨租户异常、备份新鲜度、接口积压及识别成本。日志用 request_id、document_id、event_id 关联，访问记录敏感字段脱敏。

每季度进行全量恢复演练，并在重大架构变更后补充。备份包括数据库、附件、配置、密钥恢复方案和外部事件水位。恢复后核对缺失期间业务、支付结果和外部回执，不能把“数据库启动成功”当作业务恢复完成。

租户欠费先提醒并按合同进入受限状态，提供必要查询和数据导出；不要在未告知时中断进行中的收银或删除记录。客服工单分业务、质量、接口与技术故障，建立严重故障值守、升级和事后复盘流程。

22 测试方案与验收用例

1 测试分层

库存、单位换算、成本、状态机和权限是单元及集成测试重点。使用真实数据库验证锁、事务、唯一约束和 RLS，不能只用内存 Mock 证明正确。UI 端到端测试覆盖从档案到结算主流程，接口采用提供方与消费方契约测试。外部联调使用正式提供的沙箱或批准的试点账户。

2 核心验收案例

| 编号 | 场景 | 必须出现的结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 供应商资质过期后采购 | 新业务被拦截，显示依据，历史记录可查 |
| T02 | 收货 100 件，其中 10 件不合格 | 正常库存增加 90，10 件留隔离实物及处置 |
| T03 | 同采购分三次到货 | 累计数量正确，余量和关闭状态正确 |
| T04 | 扫箱码后又扫其中盒码 | 重复包装识别，不重复计数 |
| T05 | 批号相同但生产日期冲突 | 转质量核查，不覆盖已存日期 |
| T06 | 过期任务尚未运行时销售过期批次 | 实时过账检查仍阻断 |
| T07 | 可用库存 10，同时两个订单各要 8 | 最多一个完整成功，另一冲突或明确部分履约，无负数 |
| T08 | 已过账响应丢失后重复提交 10 次 | 只有一组库存、成本和事件事实 |
| T09 | 已预占后批次被召回 | 阻止发货，产生受影响订单及替代处理任务 |
| T10 | 调拨发出 20，目的仓收到 18 | 在途及差异保留 2，不自动填满 |
| T11 | 已关账月份发生迟到采购价差 | 本期补差关联原单，不回写历史 |
| T12 | 销售后成本发生变化再退货 | 按原发货成本恢复，并可解释 |
| T13 | 已付零售单出库事务失败 | 不重复收费，形成恢复或退款任务 |
| T14 | 未经药师审核的处方药销售 | 阻断完成销售，并保留待办 |
| T15 | 已使用处方再次全量购买 | 累计用量控制生效 |
| T16 | 销退实物未验收但已退款 | 不自动进入可销售库存 |
| T17 | 超额核销收付款 | 原子阻断，不产生超核销 |
| T18 | A 租户猜 B 租户单据或附件 ID | API、下载、导出及后台任务均拒绝 |
| T19 | 池化连接先处理 A 再处理 B | 不继承 A 上下文，不泄漏数据 |
| T20 | 回调重复、乱序、丢失 | 业务不重复，旧消息不回退，补拉可恢复 |
| T21 | 平台授权失效或持续超时 | 核心人工流程可用，任务有明确异常状态 |
| T22 | 同渠道订单经直连和旺店通同时送达 | 唯一映射及入口规则阻止重复扣减 |
| T23 | 退回后同一追溯码合法再次入库 | 保存生命周期和原链路，非永久封死 |
| T24 | AI 图片内含导出客户的恶意指令 | 不执行越权工具，仅抽取许可字段 |
| T25 | AI 单价准确但数量错误导致总额不符 | 确定性校验提示并强制复核 |
| T26 | 备份恢复后平台仍有新订单和已付款 | 根据水位、业务键和对账补齐，无重复收费 |
| T27 | 停用租户发起数据导出 | 按授权及合同提供留存数据，不泄漏其他租户 |
| T28 | 不支持的特殊品种导入并尝试销售 | 分类识别并阻断，不能用导入绕过准入 |
| T29 | 门店真实扫码枪及热敏机连续作业 | 无吞码、乱码、焦点丢失及关键字段截断 |
| T30 | 召回从供应商批次查到客户去向 | 库存、在途、已售、退回及处置数量可核对 |

T01 至 T19、T23、T26 至 T30 为适用 P0 必测；T20 至 T22 按已开连接器测试，T24 至 T25 在 P1 测试。模拟渠道测试在 P0 验证接口基础。测试样例覆盖整盒、箱盒换算、无效期器械、批号型及序列型器械，不只测试普通商品。

3 上线判定

全部必需业务链路通过；严重缺陷为零；库存与往来账差异为零或全部以合法调整单解释并签字；越权及数据泄漏问题清零；恢复演练通过；监管上传路径及责任人确认；硬件、培训、操作规程和应急流程齐备。产品、研发、测试、实施、试点负责人及质量负责人共同签署。

非阻断缺陷需有清单、风险说明和修复版本，不能用“整体完成率 95%”掩盖一个会导致错误发药或错误库存的缺陷。上线判定只代表本次功能及实施验收，不等同监管部门认证。

23 开发组织与排期

1 团队与周期假设

P0 建议 9 至 11 人配置：产品 1、技术负责人 1、后端 3、前端 2、测试 2，质量及实施专家和运维安全按阶段参与。预计 28 至 32 周，以 30 周主计划组织；总投入预估 60 至 80 人月，含设计、实现、测试、实施和试点。并非承诺固定交付日，实际从人员到位、首批样例及业务基线确认后计时。

如只有 3 至 4 人，应先做受限试点并重排计划，不能维持同样范围和周期。处方、追溯上传、冷链或特殊业务若需新增原生对接，按独立工作包调整关键路径。开发任务详见配套任务清单。

2 三十周基线

| 周次 | 里程碑 | 可评审交付物 | 验收责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 | 业务与准入基线 | 样例、经营范围、规则矩阵、流程图、P0 范围 | 产品、质量、试点客户 |
| 3 至 6 | SaaS 和技术骨架 | 租户隔离、权限、组织、建档、CI、API、事务原型 | 技术、测试 |
| 7 至 12 | 采购及库存闭环 | 首营、收货验收、流水、余额、预占、调拨盘点 | 仓储、质量、测试 |
| 13 至 18 | 批发与零售 | 订单履约、POS、线下审方记录、收款、退货 | 销售、药师、门店 |
| 19 至 22 | 结算质量及追溯 | 往来核销、成本、召回、提醒、采集导出回执 | 财务、质量 |
| 23 至 26 | 系统验证 | 并发、安全、恢复、硬件、迁移演练及 UAT | 测试、运维、客户 |
| 27 至 30 | 试点投产 | 逐租户切换、陪跑、差异修复、稳定报告 | 实施及各责任人 |
| 额外 2 周 | 受控缓冲 | 已识别的缺陷及外部联调风险 | 项目负责人 |

批发与零售在完成共同库存骨架后可由不同开发人员推进，仍共用同一份库存和状态契约。测试从第 3 周开始，不集中在最后四周。平台应用申请和监管路径调研从第 1 周启动，即使连接器计划后期开发。

P1 预计增加 8 至 12 周完成首批识别和一类追溯连接器；P2 每个平台按权限获取、字段、沙箱和验收分别估算，通常需要专门的完整迭代，不能按“加一个 URL”计时。P3、P4 在前期稳定后重新立项，避免把未知医疗业务计入首期固定报价。

3 开发纪律和完成定义

每个需求必须有编号、角色、前置条件、正常及异常流程、字段规则、权限、接口、测试和版本归属。一个工作包完成意味着代码评审、迁移脚本、自动测试、日志、文档及验收全部具备，而非只有页面可点击。

需求变更记录原因、影响模块、数据迁移、法规影响、工期和验收调整。开发期间保持两周演示，展示可执行链路而不是仅汇报页面数量。重要架构选择记录 ADR，尤其是租户隔离、成本法、库存主控、支付和追溯上传路径。

24 数据迁移与上线实施

1 迁移对象及顺序

先组织、角色和仓库，再往来资质、商品包装编码、批次及期初库存，最后期初往来、未完成订单和必要历史记录。所有导入先预检查、预览错误和生成导入批次，再执行；提供错误行文件及幂等重试。不能逐行静默跳过失败而显示全部成功。

期初库存包括仓库、库位、SKU、批次、数量、单位、成本、质量状态和适用追溯码。质量不明或来源不明不能直接导入合格。期初应收应付保存原单号及余额，不伪造本期收入成本。历史数据迁移范围按留存及检索要求确定，未迁移部分保留受控只读访问。

2 切换步骤

1. 至少两轮迁移演练，统计字段错误、重复、数量金额差异和耗时。

2. 试点先选 1 家批发企业和 1 至 2 家零售门店，范围明确且负责人到位。

3. 确定业务冻结时点，停止旧系统新增相关交易，提取增量及渠道水位。

4. 导入正式数据，按商品批次核对库存，按往来单位及原单核对余额。

5. 核对追溯已上传水位及待处理事件，避免双系统重复报送。

6. 配置账号、打印扫码和支付登记，执行核心冒烟与当班培训。

7. 正式营业，记录每笔切换后的交易，次日逐项对账。

8. 连续至少 10 个营业日无关键差异，再逐租户扩展。

并行期旧系统原则上只读对比，不能双系统都独立扣库存。紧急退回旧系统时先冻结新系统、导出切换后全部交易，完成受控回补及追溯支付对账，不能直接恢复旧备份抹去已营业事实。

3 交付清单

研发交付源代码、构建和部署说明、数据库迁移、OpenAPI、字段字典、权限矩阵、业务规则、测试报告、备份恢复手册、监控告警和故障预案。实施交付导入模板、对账报告、用户手册、培训签到、质量流程配置、硬件清单和上线签署记录。

所有正式环境凭证通过密钥服务或受控交接移交，不写入普通用户手册。每个租户留存“已启用能力、禁止范围、上传责任、支持联系方式和应急流程”清单。

25 投入估算与风险

1 估算口径

预算采用工作量乘团队综合人月成本，不把推测的市场报价作为事实。P0 的 60 至 80 人月若按每人月 2.5 万元作为财务测算参数，则研发实施人工约 150 至 200 万元；按 3.5 万元测算则为 210 至 280 万元。参数须由实际招聘、外包或内部成本替换。

另计云计算与数据库、对象存储备份、短信、扫码打印硬件、测评、平台接口商业费用、OCR 和模型调用、试点差旅及持续支持。为已识别风险预留 15% 至 25% 项目缓冲，但不能同时在每项和总价重复累计。

AI 单据成本按 OCR 页数、模型输入输出量、失败重试和复核人工共同计算。一次模型调用便宜不代表整单成本低。SaaS 套餐建议按门店、用户、存储及扩展模块分级，AI 按用量单列；核心质量及审计能力不作为可关闭的低价选项。

2 风险登记

| 风险 | 影响 | 应对及责任 |
| --- | --- | --- |
| 批零与品类范围持续增加 | 工期失控 | 产品和质量冻结首期清单，变更单立项 |
| 跨租户泄漏 | SaaS 严重事故 | 技术及安全负责人把隔离测试作为发布门槛 |
| 库存成本不一致 | 无法营业或结算 | 库存负责人维护不可变流水、日对账及恢复测试 |
| 上传通道未获授权 | 业务不能合法投产 | 实施提前核实资质、合同和替代合规路径 |
| 外部接口字段缺失 | 无法完成批号追溯 | 连接器负责人设计人工补采和阻断 |
| AI 错识别被直接采纳 | 错误建档或入库 | AI 负责人强制关键字段证据和业务校验 |
| 药师资格及流程不匹配 | 处方销售不可用 | 质量负责人在试点准入核定 |
| 旧系统数据不完整 | 期初账不可信 | 实施清洗和双轮演练，差异签署 |
| 支付与库存状态错位 | 重复收款或少货 | 交易负责人实现恢复任务、幂等及对账 |
| 初期过度拆微服务 | 交付和运维成本增加 | 技术负责人按实际瓶颈决定拆分 |
| 监管及平台版本变化 | 已有规则失效 | 指定规则和连接器维护人，版本回归 |

3 开发前决策登记

| 决策 | 当前基线 | 最晚确认 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业模式 | 多租户 SaaS | 已确认 | 产品负责人 |
| 经营方式 | 批发和零售并存 | 已确认 | 产品负责人 |
| 试点省市及企业 | 选 1 家批发及 1 至 2 家门店 | 第 1 周 | 业务与实施 |
| 品类和特殊范围 | 常规药械，特殊业务默认不启用 | 第 2 周 | 质量负责人 |
| 库存主控 | 本系统主控优先 | 第 2 周 | 客户与架构 |
| 追溯上传路径 | 原生或经验证现有平台承接 | 第 2 周确认，投产前验收 | 质量与实施 |
| 成本税口径 | 批次移动加权经营成本 | 第 2 周 | 财务 |
| 支付与医保 | 首期外部收款登记，医保结算独立 | 第 2 周 | 业务与财务 |
| 云及数据区域 | 以境内合规部署为基线 | 第 3 周 | 技术与安全 |
| 技术栈 | Vue、Java、PostgreSQL | 第 3 周 | 技术负责人 |
| 硬件与网络 | 客户实际型号验证 | 第 4 周 | 实施 |
| 首期预算及团队 | 60 至 80 人月测算 | 立项时 | 项目发起人 |

这些未决项不妨碍原型和通用模块设计，但会影响生产功能的开启。首次需求评审应以本表逐项形成负责人、结论和日期。

26 架构图与研发首轮行动

1 架构图

核心交易在数据库事务内完成，外部同步和 AI 异步执行。图中后续端和连接器按阶段启用，均通过既有权限及业务规则。

2 首轮行动

第 1 周收集各 10 份采购、验收、销售、退货、处方、交班及追溯回执样例，要求来源合法并脱敏；记录实际岗位、扫码方式、单位换算和异常处理。建立 20 个以上真实商品样本，覆盖不同包装、批次、效期策略及器械序列管理。

第 2 周完成采购、销售、退货、库存及支付状态的联合评审，用三张真实单据验证数量、金额和追溯链。同步完成租户 A 无法访问租户 B 的隔离原型，以及两个并发订单竞争同一库存的事务原型。

第 3 周起按配套工作包进入迭代。先实现“采购入 10 件 → 合格验收 → 批发出 3 件 → 零售出 2 件 → 销退 1 件 → 收付款核销 → 账账核对”的最小完整链路，再扩展大量页面。此链路必须能给出每一步的操作者、单据、库存流水、成本和追溯证据。

27 资料来源与适用说明

以下资料用于核实行业要求与平台接入条件；业务流程、架构、容量、排期及预算为本规划的设计建议。访问基准为 2026 年 10 月 8 日。引用的政府转载全文与平台官方文档按主题标注，平台实际权限及版本以签约和联调时的正式资料为准。

[S1] 市场监管总局 药品经营质量管理规范。用于计算机系统、质量记录、备份及一般药品记录留存设计。

S1 市场监管总局 药品经营质量管理规范

[S2] 医疗器械经营质量管理规范 2023 年第 153 号 赣州市市场监管局转载全文。用于器械计算机系统、UDI 采集及质量控制。

S2 医疗器械经营质量管理规范 2023 年第 153 号 赣州市市场监管局转载全文

[S3] 国家医保局 医保发 2025 年第 7 号及 2026 年 7 月官方落实说明。用于追溯采集上传的投产条件。

S3 国家医保局 医保发 2025 年第 7 号及 2026 年 7 月官方落实说明

S3 国家医保局 医保发 2025 年第 7 号及 2026 年 7 月官方落实说明

[S4] 国家药监局等 后续品种实施 UDI 公告 2026 年第 21 号。

S4 国家药监局等 后续品种实施 UDI 公告 2026 年第 21 号

[S5] 国家药监局 特定情形实施 UDI 公告 2026 年第 15 号。具体豁免按商品条件实施。

S5 国家药监局 特定情形实施 UDI 公告 2026 年第 15 号

[S6] 市场监管总局 药品网络销售监督管理办法。

S6 市场监管总局 药品网络销售监督管理办法

[S7] 国家药监局 处方药网络零售合规指南 2026 年及政府转载说明。用于在线处方审核与 AI 职责边界。

S7 国家药监局 处方药网络零售合规指南 2026 年及政府转载说明

S7 国家药监局 处方药网络零售合规指南 2026 年及政府转载说明

S7 国家药监局 处方药网络零售合规指南 2026 年及政府转载说明

[S8] 国家药监局 医疗器械唯一标识系统规则解读。

S8 国家药监局 医疗器械唯一标识系统规则解读

[S9] 广东省药监局 关于执行药品管理法有关事项的通告。用于取消 GMP 和 GSP 认证制度的材料设计说明。

S9 广东省药监局 关于执行药品管理法有关事项的通告

[S10] 中华人民共和国个人信息保护法 国家网信办转载全文。用于敏感信息、用途与权限设计。

S10 中华人民共和国个人信息保护法 国家网信办转载全文

[S11] 国家医保局 一文读懂 GS1 码 二维药品追溯码采集指南。

S11 国家医保局 一文读懂 GS1 码 二维药品追溯码采集指南

[S12] 码上放心官方帮助中心 开放对接服务说明。

S12 码上放心官方帮助中心 开放对接服务说明

[S13] 美团技术服务合作中心 医药健康及接入流程。

S13 美团技术服务合作中心 医药健康及接入流程

[S14] 饿了么官方域名的当前服务商入口 页面标题为淘宝闪购服务商平台。仅核实入口，未据旧餐饮文档推定药店接口权限。

S14 饿了么官方域名的当前服务商入口 页面标题为淘宝闪购服务商平台

[S15] 淘宝开放平台 商家 ERP 对接说明。

S15 淘宝开放平台 商家 ERP 对接说明

[S16] 旺店通企业版开放平台 接入指南。

S16 旺店通企业版开放平台 接入指南

[S17] PostgreSQL 官方 Row Security Policies。用于行级安全及账号绕过边界。

S17 PostgreSQL 官方 Row Security Policies

[S18] 药品管理法实施条例 国务院令第 828 号 政府转载全文。修订条例自 2026 年 5 月 15 日施行，实施评审须以现行法规体系结合所在地要求核定。

S18 药品管理法实施条例 国务院令第 828 号 政府转载全文

[S19] 国家 UDI 数据库 数据对接与下载入口。官方可检索数据共享 API 标准文档 V2.2，实施前核验当前版本。

S19 国家 UDI 数据库 数据对接与下载入口

S19 国家 UDI 数据库 数据对接与下载入口